## Tabelle1_2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 3
B | A |  |  | D |  |  | 2
C | A |  |  | E | F |  | 4
D | B |  |  | G |  |  | 5
E | C |  |  | G |  |  | 4
F | C |  |  | G |  |  | 3
G | D | E | F |  |  |  | 6
0 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 | 5 |  | 10 | 11 |  | 17
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | A-C-E-G
3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
0 |  | 3 |  |  | 4 |  | 6 | 6 |  | 11 | 11 |  | 17
[5 empty] | 3 |  | 7 | 7 |  | 11
[5 empty] | C |  |  | E
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | 7 | 7 |  | 11
[8 empty] | 7 |  | 10
F
[8 empty] | 3 | 1 | 1
[8 empty] | 8 |  | 11

## Tabelle1_3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B |  |  | 3
B | A |  |  | C | F |  | 2
C | B |  |  | D | E |  | 4
D | C |  |  | F | G |  | 5
E | C |  |  | F | G | H | 4
F | B | D | E | H |  |  | 3
G | D | E |  | H |  |  | 6
H | E | F | G |  |  |  | 5
0 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 | 5 |  | 9 | 9 |  | 14 | 14 |  | 20
A |  |  |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | G
3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 | 5 |  | 9 | 9 |  | 14 | 14 |  | 20
[11 empty] | 9 |  | 13 |  |  |  | 20 |  | 25
[11 empty] | E | [5 empty] | H
[11 empty] | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0
[11 empty] | 10 |  | 14 |  |  |  | 20 |  | 25
[14 empty] | 14 |  | 17
F
[14 empty] | 3 | 3 | 3
[14 empty] | 17 |  | 20

## Tabelle1
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B |  |  | 3
B | A |  | C | F | G | 2
C | B |  | D |  |  | 4
D | C |  | E |  |  | 5
E | D |  | F |  |  | 4
F | B | E | G |  |  | 3
G | B | F | H |  |  | 6
H | G |  |  |  |  | 5
0 |  | 3 |  | 3 |  | 5 | 5 |  | 9 | 9 |  | 14 | 14 |  | 18
A |  |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | E
3 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 9 | 9 |  | 14 | 14 |  | 18
[16 empty] | 18 |  | 21
F
[16 empty] | 3 | 0 | 0
[16 empty] | 18 |  | 21
[19 empty] | 21 |  | 27 | 27 |  | 32
[19 empty] | G |  |  | H
[19 empty] | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[19 empty] | 21 |  | 27 | 27 |  | 32

## Tabelle1_4
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B |  |  | 3
B | A |  | C | D | G | 2
C | B |  | D | E |  | 4
D | C |  | F |  |  | 5
E | C |  | F |  |  | 4
F | D | E | G |  |  | 3
G | B | F | H |  |  | 6
H | G |  |  |  |  | 5
0 |  | 3 |  | 3 |  | 5 | 5 |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 13
A |  |  |  | B |  |  | C | [5 empty] | E
3 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 1
0 |  | 0 |  | 3 |  | 5 | 5 |  | 9 |  |  |  | 14 |  | 14
[10 empty] | 9 |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 17
[10 empty] | D | [5 empty] | F
[10 empty] | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
[10 empty] | 9 |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 17
[19 empty] | 17 |  | 23
G
[19 empty] | 6 | 0 | 0
[19 empty] | 17 |  | 23

## Tabelle1_4_2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C |  | 3
B | A |  | D |  |  | 2
C | A |  | E |  |  | 4
D | B |  | F |  |  | 5
E | C |  | G |  |  | 4
F | D |  | G |  |  | 3
G | E | F | H | I |  | 6
H | G |  | J |  |  | 4
I | G |  | K |  |  | 2
J | H |  | K |  |  | 7
K | I | J |  |  |  | 2
0 |  | 3 |  | 3 |  | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  | 13 |  |  |  | 19 |  | 23 | 23 |  | 30
A |  |  |  | B |  |  | D |  |  | F | [5 empty] | H |  |  | J
3 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 |  | 3 |  | 3 |  | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  | 13 |  |  |  | 19 |  | 23 | 23 |  | 30
|  |  |  | 3 |  | 7 | 7 |  | 11 |  |  |  | 13 |  | 19 | 19 |  | 21 |  |  |  | 30 |  | 32
|  |  |  | C |  |  | E | [5 empty] | G |  |  | I | [5 empty] | K
|  |  |  | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |  |  |  | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | 9 | 9 |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 19 | 28 |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 32

## Tabelle6
ID | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16
A | bar: 2021-03-15 to 2021-03-17
B | bar: 2021-03-18 to 2021-03-19
C | bar: 2021-03-18 to 2021-03-19; 2021-03-22 to 2021-03-23
D | bar: 2021-03-22 to 2021-03-26
E | bar: 2021-03-24 to 2021-03-26; 2021-03-29
F | bar: 2021-03-24 to 2021-03-26
G | bar: 2021-03-30 to 2021-04-01; 2021-04-06 to 2021-04-08
ID | 2021-03-15: Vorgänger; 2021-03-18: Nachfolger; 2021-03-21: D
A | 2021-03-18: B; 2021-03-19: C; 2021-03-21: 3
B | 2021-03-15: A; 2021-03-18: D; 2021-03-21: 2
C | 2021-03-15: A; 2021-03-18: E; 2021-03-19: F; 2021-03-21: 4
D | 2021-03-15: B; 2021-03-18: G; 2021-03-21: 5
E | 2021-03-15: C; 2021-03-18: G; 2021-03-21: 4
F | 2021-03-15: C; 2021-03-18: G; 2021-03-21: 3
G | 2021-03-15: D; 2021-03-16: E; 2021-03-17: F; 2021-03-21: 6