## Projekt
ID | Beschreibung | Dauer | Folgt
1.2.1 | Datenbank erstellen | 5
1.1.1 | Produkte kategorisieren | 1 | 1.2.1
1.1.2 | Produkte erfassen | 4 | 1.1.1
1.1.3 | Produktfotos erstellen | 3 | 1.1.1
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten | 7 | 1.1.3
1.2.2 | Template auswählen | 1 | 1.2.1
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten | 3 | 1.2.2
1.2.4 | Datenbank einbinden | 2 | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden | 2 | 1.2.4
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen | 2 | 1.2.5
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen | 10 | 1.2.3
1.3.2 | Tests | 3 | 1.2.6
1.2.7 | Korrekturen | 3 | 1.3.2
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | 1 | 1.2.7
1.2.9 | Onlinestellung | 1 | 1.3.1, 1.3.3

## Ressourcen
ID | Vorname | Nachname | Arbeitspakete
HG | Herbert | Groß | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
SM | Susanne | Müller | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.9
HN | Hang | Nguyen | 1.3.1:50, 1.3.2, 1.3.3, 1.1.4:50, 1.2.5:50, 1.2.6:50, 1.2.7:50
Note on D2: Zugeordnete Arbeitspakete. Kapazitäten konnen in Prozent mit einem Doppelpunkt hinter der dazugehörigen Arbeitspaket-ID angegeben werden.