## Projekt
ID | Beschreibung | Dauer | Folgt
A | Ausschlafen | 10
B | Schlummern | 5 | A
C | Umdrehen | 7 | B
D | Zudecken | 2 | B
E | Strecken | 1 | C
F | Gähnen | 2 | D
G | Weiterschlafen | 10 | E,F
H | Schnarchen | 5 | G

## Ressourcen
ID | Vorname | Arbeitspakete
SM | Super | A,B,C:75,E:25,D:25,F:75,G,H
PL | Pipi | A,B,C:25,E:75,D:75,F:25,G:50,H